## 演示范围
蓝色 | sprint1已演示，未改动
灰色 | 优先级较低需求
步骤 | 模块 | 备注 | 当前完成情况 | Bug情况
1 | 新建工序 | 内置部门、技工姓名 提前准备数据 | 完成，但有bug | 2级 - 2个 2430, 2275
2 | 新建工艺路线 |  | 完成，但有bug | 2级 - 2个 2314, 2316
3 | 设置-模型入检标准 | 提前准备数据 | 后端刚完成接口，调试中
4 | 设置-放行检验标准 | 提前准备数据 | 后端刚完成接口，调试中
5 | 质检模板 - 新建终检标准 | 内置员工姓名 提前准备数据 | 完成 | 3级 - 1个 2468
6 | 新建产品类别 |  | 完成，但有bug | 2级 - 2个 2389, 2449
7 | 新建产品 |  | 完成，但有bug | 2级 - 3个 2383,2384,2389 3级 - 5个
8 | 新建客户 | 内置业务员姓名 | 完成 | block issue 1个 - 线上客户注册（因没做注册，暂时不修）
9 | 添加医生 |  | 完成
10 | 打印订单条码 |  | 完成
11 | 录单 |  | 完成，但有bug | 2级 - 13个 3级 - 13个
12 | 模型消毒 | 设备非必填 | 完成，但有bug | 2级 - 7个 3级 - 15个
13 | 模型入检 |  | 完成 | 3级 - 3个
14 | 进件拍照 |  | 未完全测试
15 | 车间生产（扫码） | 设备、物料非必填 | 完成，但有bug | 1级 - 2个 2418, 2422 2级 - 3个 2410, 2414, 2426 3级 - 7个
16 | 过程质检 | 内置质检员姓名 | 完成，但有bug | 2级 - 1个 2338 3级 - 2个
17 | 试戴发货 |  | 完成，但有bug | block issue - 1个 2572
18 | 试戴回件 |  | 完成
19 | 车间生产（扫码） |  | 完成，但有bug | 1级 - 2个 2418, 2422 2级 - 3个 2410, 2414, 2426 3级 - 7个
20 | 成品终检 |  | 完成，但有bug | 1级 - 1个 2499 2级 - 1个 2494
21 | 出件拍照 |  | 未完全测试
22 | 成品消毒 | 设备非必填 提前准备批量订单 （包装状态） | 完成，但有bug | 2级 - 1个 2462 3级 - 2个
23 | 成品包装 |  | 完成
24 | 放行 |  | 完成，但有bug | 2级 - 2个 2507, 2511 3级 - 6个
25 | 发货 |  | 完成，但有bug | 2级 - 7个 3级 - 8个
26 | 查看订单详情 |  | 完成，但有bug | 1级 - 2个 2492, 2499 2级 - 12个 3级 - 21个
27 | 打印出货单 |  | 完成
28 | 打印标签 |  | 完成
29 | 打印质保卡 |  | 完成
30 | 打印合格证 |  | 完成
31 | 打印质检报告 |  | 完成